**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МБОУ «СОШ № 15» ГО «город Дербент»**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Май 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению | Рабочая группа  Агамагомедова С.Н. зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа  Агамагомедова С.Н. зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа  Магомедова З.А,.директор школы | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 30 баллов, планируем 33 балла) | | | | |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Агамагомедова С.Н., зам.директора по УВР  Экперов Э.Р.  зав.хоз.  Юзбегова И.Г..  педагог - библиотекарь | До 01.12.2023 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС:  -ремонт и оснащение кабинета физики | Экперов Э.Р.  зав.хоз. | Июль – август 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов) | | | |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:  -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»  -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»  -участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Бабаева М.Ф., заместитель директора по УВР | Август 2023  Сентябрь 2023  Ноябрь 2023 – май 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.2 | Создание медиацентра (школьный новостной блог, школьная газета) | Руководитель школьного кружка «Лидер школьного движения» Журавлева П.О.. | Сентябрь-октябрь 2023 | Наличие и функционирование медиацентра:  - с 01.11.2022 регулярные публикации в социальной сети «В контакте»: <https://vk.com/rdshschool15> <https://vk.com/skola15derbent> |
| 2.3 | Создание гимна школы | Педагог-организатор Журавлева П.О. | Февраль 2023 | Наличие гимна школы |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО**  (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов) | | | |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Бабаева М.Ф. зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений  -создать школьный пресс-центр  -создать школьный театр | Бабаева М.Ф. зам.директора по УВР Руководитель школьного кружка «Тележурналистика» Журавлева П.О..  Ахмедова З.А. руководитель школьного театра | Сентябрь 2023 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с  -ДД,Т  - МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики» | Бабаева М.Ф., зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**  (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) | | | | |
| 1.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Агамагомедова С.Н., зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| 1.2 | Заключить соглашение с Дербентским пед колледжем для реализации мероприятий по профориентации обучающихся | Агамагомедова С.Н.  Зам.директора по УВР | Февраль 2024 | Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**  (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) | | | | |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 5 и более  - запуск секции «Настольный теннис» | Гаджиев Р.М. – учитель физкультуры | Сентябрь 2023 | Общее оздоровление обучающихся  Участие в городских спортивны мероприятиях |
| **6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**  (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 11 баллов) | | | | |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Агамагомедова С.Н., зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ** | | | | |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию школьного совета самоуправления | Агамагомедова С.Н., зам.директора по УВР  Бабаева М.Ф..,  зам.директора по УВР  Экперов Э.Р.  зав.хоз. | Май 2024 | План мероприятий по созданию совета самоуправления |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**  (по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 8 баллов) | | | | |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Агамагомедова С.Н., зам.директора по УВР | Январь 2024 | Вовлечение  -педагогического состава до 80%  -обучающихся до 60% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Пашаева А.И., зам.директора по УВР | Сентябрь –август 2023/2024 | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»  «Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Агамагомедова С.Н., Бабаева М.Ф.. | Январь 2024 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Магомедова З.А., директор | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа  Директор Магомедова З.А., зам. директора по УВР Агамагомедова С.Н., зам. директора по УВР Бабаева М.Ф.. | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группа  Агамагомедова С.Н. | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |